| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Lai Châu, ngày tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

## KẾ HOẠCH

## Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố năm 2025

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 1002/SLĐTBXH-BTXH-NCC ngày 19/6/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu về việc dự kiến vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 16/3/2022, số 989/KH-UBND ngày 05/5/2022, số 1177/KH-UBND ngày 11/5/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc thực hiện, điều chỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

UBND  thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 vào điều kiện của địa phương, đảm bảo thực hiện Chương trình hiệu quả, phù hợp với các quy định, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025.

- Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện Chương trình.

- Kế hoạch được phê duyệt là căn cứ để xác định các nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình; gắn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng triển khai với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

- Việc tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình phải phù hợp với các quy định và điều kiện thực tế trên địa bàn thành phố và đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Thực hiện lồng ghép hiệu quả, đúng quy định các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện trên phạm vi địa bàn thành phố Lai Châu, trọng tâm là các xã, bản đặc biệt khó khăn.

2. Đối tượng

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên phạm vi toàn thành phố Lai Châu. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo;

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn các bản đặc biệt khó khăn;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2025.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, MỨC VỐN BỐ TRÍ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN THEO TỪNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

a) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn 13/13 bản thuộc xã Sùng Phài.

b) Nội dung hoạt động: Dự kiến hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị.

c) Nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách trung ương: Thực hiện theo văn bản phân bổ vốn của tỉnh năm 2025.

- Ngân sách địa phương: Không

- Nguồn huy động hợp pháp khác: Đối ứng của nhân dân tham gia dự án.

d) Phân công thực hiện: UBND xã Sùng Phài.

2. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

a) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn thành phố.

b) Nội dung hoạt động:

(1) Điều tra, rà soát, thực hiện cân đo nhân trắc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

(2) Tăng cường việc tiếp cận với các can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, vừa thoát nghèo, gồm các nội dung sau:

- Bổ sung đa vi chất cho trẻ từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi (60 liều/ trẻ/ đợt x 2 đợt/ năm). Dự kiến số trẻ được bổ sung đa vi chất: 45 trẻ.

- Bổ sung đa vi chất cho trẻ từ 5 tuổi đến 16 tuổi bị suy dinh dưỡng (60 liều/ trẻ/ đợt x 2 đợt/ năm). Dự kiến số trẻ được bổ sung đa vi chất: 90 trẻ.

(3) Tăng cường hoạt động tư vấn chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ học đường từ 5 đến dưới 16 tuổi.

Số trẻ được tư vấn dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng: 80 trẻ/năm.

(4) Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, nhân viên y tế thôn bản về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em.

(5) Cung cấp trang thiết bị đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ cho Trung tâm Y tế và các xã, phường nhằm hỗ trợ thực hiện cân đo nhân trắc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

c) Nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách trung ương: Thực hiện theo văn bản phân bổ vốn của tỉnh năm 2025.

- Ngân sách địa phương: Không

- Nguồn huy động hợp pháp khác: Không

d) Phân công thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trung tâm Y tế thành phố.

## 3. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

3.1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng khó khăn: Đề xuất không thực hiện.

Lý do: Số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố ít, chủ yếu tập trung ở xã Sùng Phài, mà 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc xã Sùng Phài là người dân tộc thiểu số nên hầu hết các đối tượng đã được hỗ trợ đào tạo nghề theo Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và theo Đề án 1956 của Chính phủ. Do đó không còn đối tượng để thực hiện.

3.2. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

a) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn thành phố.

b) Nội dung hoạt động: Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác (dự kiến thu thập 3000 phiếu).

c) Nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách trung ương: Thực hiện theo văn bản phân bổ vốn của tỉnh năm 2025.

- Ngân sách địa phương: Không

- Nguồn huy động hợp pháp khác: Không

d) Phân công thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

4. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

a) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn thành phố.

b) Nội dung hoạt động: Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; gồm các hoạt động sau:

- Xây dựng phóng sự về công tác triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trình chiếu tại Hội nghị.

- Biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo.

c) Nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách trung ương: Đề xuất nhu cầu 50 triệu đồng, hoặc thực hiện theo văn bản phân bổ vốn của tỉnh năm 2025.

- Ngân sách địa phương: Không

- Nguồn huy động hợp pháp khác: Không

d) Phân công thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

5. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình

5.1. Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

a) Phạm vi thực hiện: 7/7 xã, phường

b) Nội dung hoạt động: Dự kiến thực hiện một trong các nội dung sau:

- Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảm nghèo về các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm về mô hình phát triển kinh tế giúp giảm nghèo bền vững.

c) Nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách trung ương: Đề xuất nhu cầu 60 triệu đồng, hoặc thực hiện theo văn bản phân bổ vốn của tỉnh năm 2025.

- Ngân sách địa phương: Không

- Nguồn huy động hợp pháp khác: Không

d) Phân công thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

5.2. Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

a) Phạm vi thực hiện: Trên toàn địa bàn thành phố.

b) Nội dung hoạt động: Dự kiến thực hiện một trong các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo;

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; tổ chức điều tra, đánh giá tại UBND các xã, phường;

c) Nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách trung ương: Thực hiện theo văn bản phân bổ vốn của tỉnh năm 2025.

- Ngân sách địa phương: Không

- Nguồn huy động hợp pháp khác: Không

d) Phân công thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền phổ biến các mô hình, các cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả về giảm nghèo và kết quả hoạt động của chương trình nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo; thông qua đó nâng cao trách nhiệm về công tác giảm nghèo cho toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường; thực hiện nghiêm túc quy chế của Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

- Triển khai lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn nhằm huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo. Tiếp tục duy trì thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hiện hành như: Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ giáo dục và đào tạo, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý, các chính sách an sinh xã hội... Trong đó trọng tâm là thực hiện các chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập, giáo dục đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí để giảm nghèo bền vững.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để trợ giúp đối tượng người nghèo như: y tế, giáo dục, văn hoá; các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai giảm thiểu thiệt hại do yếu tố khách quan mang lại, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro gây ra. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo.

- Phát huy nguồn lực chủ yếu của chính người nghèo thông qua việc tiết kiệm chi tiêu gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sự trợ giúp của cộng đồng, dòng họ và người thân.

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn thực hiện Chương trình, trong đó tinh thần tự lực, vượt khó của người dân giữ vai trò quan trọng, nguồn ngân sách nhà nước là quyết định. Tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia giúp đỡ các bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025 để thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án được phân công.

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án đã được phân công chủ trì tại kế hoạch này.

- Định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Tham mưu thực hiện phân bổ nguồn vốn; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 của UBND thành phố Lai Châu./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Lai Châu (b/c); - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu; - TT. UBND thành phố (b/c); - Lưu: VT, P.LĐ-TBXH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |