## Bieu TH (hidden)
Phụ lục I
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐOÀN KẾT
(Kèm theo Báo cáo số 1780/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Đoàn Kết)
ĐVT: Triệu đồng
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐOÀN KẾT | [5 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|  | Số: /BC-UBND |  |  |  | Đoàn Kết, ngày tháng 11 năm 2025
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THÁNG 11 NĂM 2025 (Số liệu báo cáo đến ngày 05/11/2025)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn | Nội dung | Chủ đầu tư | Dự toán năm 2025 |  |  | Lũy kế giải ngân (Từ 01/01/2025 đến hết ngày 15/11/2025) | [5 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2025 | [5 empty] | Số vốn hết nhu cầu giải ngân năm 2025 | Đề xuất, kiến nghị | Ghi chú
|  |  |  | Tổng dự toán sử dụng trong năm | Trong đó |  | Tổng số | Thanh toán dự toán kéo dài |  | Thanh toán dự toán năm 2025 |  | Tỷ lệ so với tổng dự toán sử dụng trong năm (%) | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tỷ lệ so với tổng dự toán sử dụng trong năm (%)
[5 empty] | Dự toán kéo dài (chuyển nguồn 2024-2025) | Dự toán được giao trong năm |  |  |  | Giải ngân | Tỷ lệ so với dự toán năm |  |  | Thanh toán dự toán kéo dài | Tỷ lệ so với Dự toán kéo dài | Thanh toán dự toán năm | Tỷ lệ so với Dự toán năm
|  | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+9 | 7 | 8=7/4 | 9 | 10=9/5 | 11=6/3 | 12=13+15 | 13 | 14=13/4 | 15 | 16=15/5 | 17=12/3 |  |  | 18
|  | TỔNG CỘNG (I+II+III): |  | 15685.2606 | 2342.2356 | 13343.025 | 6220.286 | 0 | 0 | 6220.286 | 46.62% | 39.66% | 11539.205 | 0 | 0 | 11539.205 | 86.48% | 73.57% | 2994.6969
- |  | Trong đó: - Vốn đầu tư |  | 4422.025 |  |  | 4190.025 |  |  |  |  | 94.75% | 4355.025 |  |  |  |  | 98.48% | 67
- |  | - Vốn sự nghiệp |  | 11263.2356 | 2342.2356 | 8921 | 2030.261 | 0 | 0 | 2030.261 | 18.42% | 14.59% | 7184.18 | 0 | 0 | 7184.18 | 72.46% | 57.39% | 2927.6969
I |  | Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 7547.9643 | 868.9643 | 6679 | 2166.181 | 0 | 0 | 2166.181 | 32.43% | 28.7% | 5807 | 0 | 0 | 5807 | 86.94% | 76.93% | 1748.6056
- |  | Trong đó: - Vốn đầu tư |  | 2011 |  | 2011 | 1779 |  |  | 1779 |  | 88.46% | 1944 |  |  | 1944 |  | 96.67% | 67
- |  | - Vốn sự nghiệp |  | 5536.9643 | 868.9643 | 4668 | 387.181 | 0 | 0 | 387.181 | 8.294% | 6.993% | 3863 | 0 | 0 | 3863 | 82.75% | 69.77% | 1681.6056
II |  | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  | 5028.0963 | 1350.0963 | 3678 | 1523.18 | 0 | 0 | 1523.18 | 41.41% | 30.29% | 2746.18 | 0 | 0 | 2746.18 | 74.67% | 54.62% | 1122.9163
- |  | - Vốn sự nghiệp |  | 5028.0963 | 1350.0963 | 3678 | 1523.18 | 0 | 0 | 1523.18 | 41.41% | 30.29% | 2746.18 | 0 | 0 | 2746.18 | 74.67% | 54.62% | 1122.9163
III |  | Chương trình MTQG xây dựng NTM |  | 3109.2 | 123.175 | 2986.025 | 2530.925 | 0 | 0 | 2530.925 | 84.76% | 81.4% | 2986.025 | 0 | 0 | 2986.025 | 100% | 96.04% | 123.175
- |  | Trong đó: - Vốn đầu tư |  | 2411.025 |  | 2411.025 | 2411.025 |  |  | 2411.025 | 100% | 100% | 2411.025 |  |  | 2411.025 | 100% | 100% | 0
- |  | - Vốn sự nghiệp |  | 698.175 | 123.175 | 575 | 119.9 | 0 | 0 | 119.9 | 20.85% | 17.17% | 575 | 0 | 0 | 575 | 100% | 82.36% | 123.175
1 | SN | Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn | Phòng VH-XH | 673.175 | 123.175 | 550 | 119.9 |  |  | 119.9 | 21.8% | 17.81% | 550 |  |  | 550 | 100% | 81.7% | 123.175
2 | SN | Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM | MTTQ Phường | 25 |  | 25 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 25 |  |  | 25 | 100% | 100% | 0
|  | Nơi nhận: | [9 empty] | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
|  | - Sở Tài chính; - Sở Nông nghiệp & môi trường; - Sở Dân tộc và Tôn giáo; - Chủ tịch, các PCT; - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường; - Lưu: VT. | [9 empty] | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Việt Hưng

## Ke hoach 26-30
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /2026 của HĐND phường Đoàn Kết)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /2026 của UBND phường Đoàn Kết)
ĐVT: Triệu đồng
Ưu tiên đầu tư theo xã | TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Hiện trạng | Sự cần thiết thiết, hiệu quả đầu tư | Dự kiến quy mô, năng lực thiết kế | Năng lực thiết kế (theo đề xuất cũ của các xã, phường) | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư |  |  | Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn 2026 - 2030 | [5 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[10 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP
|  | TỔNG SỐ | [7 empty] | 82060 | 82060 | 82060 | 16575
|  | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | [7 empty] | 82060 | 82060 | 82060
| I | Các dự án khởi công mới năm 2026 | [7 empty] | 19500 | 19500 | 19500 | 16575
| 1 | Nâng cấp, cải tạo công viên 1/6 phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu | Tổ dân phố số 02, phường Đoàn Kết | Đã đầu tư, hiện trạng công trình xuống cấp | Công trình được đầu tư sẽ tạo cảnh quan, không gian thông thoáng, vẻ đẹp mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nhân dân trong vùng nên việc đầu tư là cần thiết | Nâng cấp, cải tạo công viên với diện tích khoảng S = 9.800 m2; Lát vỉa hè quanh công viên,... |  | 2026-2027 | Số: 581/QĐ-UBND, ngày 28/5/2026 | 4200 | 4200 | 4200 | 3680 | 520 |  |  |  | Phường đề xuất bổ sung Ưu tiên số 1
| 2 | Nâng cấp, cải tạo vỉa hè một số tuyến đường phố trên địa bàn phường | Tổ dân phố Quyết Tiến 7, phường Đoàn Kết | Chưa được đầu tư lát gạch cứng hoá | Công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo mỹ quan đô thị, nâng cao đời sống cho nhân dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và phường năm 2026, nên việc đầu tư là cần thiết | Lát vỉa hè bẳng gạch Terrazzo, có diện tích khoảng S=13.000m2; bó vỉa rãnh tam giác, hoàn thiện đồng bộ các hạng mục phụ trợ,… |  | 2026-2027 | Số: 605/QĐ-UBND, ngày 03/6/2026 | 5600 | 5600 | 5600 | 4595 | 1005
| 3 | Điện chiếu sáng các tổ dân phố vùng cao phường Đoàn Kết | Phường Đoàn Kết | Chưa được đầu tư | Công trình được đầu tư sẽ nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng đô thị văn minh; Thu hẹp khoảng cách về hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực vùng cao và khu vực trung tâm phường, nên việc đầu tư là cần thiết | Lắp đặt bộ đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường tổ dân phố vùng cao (bao gồm cột, bóng đèn, tấm năng lượng và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ) |  | 2026-2027 | Số: 606/QĐ-UBND, ngày 03/6/2026 | 3200 | 3200 | 3200 | 2800 | 400
| 4 | Nhà Đa năng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Quyết Tiến phường Đoàn Kết. | Phường Đoàn Kết | Chưa được đầu tư | Công trình được đầu tư nhằm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường theo quy định của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020. Do vậy việc đầu tư là cần thiết | - Nhà đa năng cấp III, 01 tầng. - Sân hoạt động thể chất. - Các hạng mục phụ trợ, cấp thoát nước đầy đủ |  | 2026-2027 | Số: 607/QĐ-UBND, ngày 03/6/2026 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 1000
| II | Các dự án khởi công mới sau năm 2026 | [7 empty] | 62560 | 62560 | 62560 | 0 | 43792 | 18768 | 0 | 0
| 1 | Hệ thống kênh thoát nước từ đường Bế Văn Đàn nối vào kênh thoát nước Quyết Thắng | Phường Đoàn Kết | Nhân dân tự đầu tư, quy mô nhỏ hẹp, xuống cấp không thoát nước kịp mỗi khi mưa to dẫn đến ngập úng | Công trình được đầu tư nhằm đáp ứng tiêu thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng vào mùa mưa, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất cho Nhân dân trong khu vực, do đó việc đầu tư là cần thiết | Công trình Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, cấp IV. Tuyến kênh dẫn chiều dài khoảng L = 0,8 km. Kích thước mặt cắt kênh dự kiến BxH = 1,5x1,5m; nâng cấp tuyến đường chiều dài khoảng 0,4 km. Các công trình trên tuyến đảm bảo |  | 2027-2028 |  | 7000 | 7000 | 7000 |  | 4900 | 2100
| 2 | Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước đường giao thông tổ 5 – Thành Lập – Tổ 10 phường Đoàn Kết | Phường Đoàn Kết | Đã đầu tư, hiện trạng công trình xuống cấp nghiêm trọng, đi lại khó khăn nguy cơ mất an toàn giao thông | Công trình được đầu tư sẽ đảm bảo an toàn giao thông, đi lại thuận tiện cho Nhân dân trong khu vực và vùng lân cận, góp phần ổn định đời sống, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực, nên việc đầu tư là cần thiết | Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C; dài khoảng L= 1,6 km. Công trình trên tuyến |  | 2027-2028 |  | 7500 | 7500 | 7500 |  | 5250 | 2250
| 3 | Tuyến đường phố Lê Quý Đôn kéo dài | Phường Đoàn Kết | Đường đất, chưa được đầu tư cứng hoá | Công trình được đầu tư nhằm chỉnh trang đô thị, tạo không gian phát triển mới, từng bước hoàn thiện quy hoạch phường; hoàn thiện cơ sở hạ tầng để lập dự án tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách địa phương. Do đó việc đầu tư là cần thiết | Công trình giao thông, cấp III, nhóm C; dài khoảng L= 0,5km, rộng nền đường khoảng Bn= 16,5m, rộng mặt đường khoảng Bm= 10,5m; lát vỉa hè, bó vỉa, rãnh tam giác đầy đủ |  | 2028-2030 |  | 15500 | 15500 | 15500 |  | 10850 | 4650
| 4 | Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ tổ dân phố Sì Lèng Chải - Tô Y Phìn | Phường Đoàn Kết | Đã đầu tư mở nền, hiện trạng công trình xuống cấp nghiêm trọng, đi lại khó khăn nguy cơ mất an toàn giao thông | Công trình được đầu tư nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đi lại thuận tiện cho Nhân dân trong khu vực các tổ dân phố Sì Lèng Chải, Tô Y Phìn và các vùng lân cận; góp phần ổn định đời sống, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực | Công trình GTNT B, dài khoảng L= 4,0 km; Bề rộng nền đường khoảng Bn = 4,5m; Bề rộng mặt đường khoàng Bm= 3m; hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo |  | 2028-2029 |  | 12560 | 12560 | 12560 |  | 8792 | 3768
| 5 | Trường Mầm non Sùng Phài (điểm trường trung tâm) | Phường Đoàn Kết | Công trình nhà lớp học cấp IV chuyển đổi công năng từ nhà văn hoá được đầu tư năm 2010 thuộc xã Sùng Phài cũ; hiện trạng đã xuống cấp | Công trình được đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất dạy và học theo quy định của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020; đáp ứng tiêu chí trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch. Do vậy, việc đầu tư là cần thiết | Xây dựng Nhà lớp học; Nhà bếp, khu ăn, khu chế biến thực phẩm; Nhà bảo vệ; nhà để xe, nhà vệ sinh; Các hạng mục phụ trợ và Sửa chữa nhà hiệu bộ |  | 2029-2030 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 7000 | 3000
| 6 | Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Quyết Tiến | Phường Đoàn Kết | Chưa được đầu tư các hạng mục | Công trình được đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất dạy và học theo quy định của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020; đáp ứng tiêu chí trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch. Do vậy, việc đầu tư là cần thiết | Xây dựng Nhà đa năng; Sân hoạt động thể chất; Cổng, tường rào, sân đường nội bộ, rãnh thoát nước chung và các hạng mục phụ trợ |  | 2029-2030 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 7000 | 3000

## Bieu 02. SN (hidden)
Phụ lục II
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐOÀN KẾT
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND phường Đoàn Kết)
ĐVT: Triệu đồng
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐOÀN KẾT | [5 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|  | Số: /BC-UBND |  |  |  | Đoàn Kết, ngày tháng 11 năm 2025
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THÁNG 11 NĂM 2025 (Số liệu báo cáo đến ngày 05/11/2025)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn | Nội dung | Chủ đầu tư | Dự toán năm 2025 |  |  | Lũy kế giải ngân (Từ 01/01/2025 đến 28/12/2025) | [5 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2025 | [5 empty] | Số vốn hết nhu cầu giải ngân năm 2025 | Khó khăn, vướng mắc | Đề xuất, kiến nghị | Ghi chú
|  |  |  | Tổng dự toán sử dụng trong năm | Trong đó |  | Tổng số | Thanh toán dự toán kéo dài |  | Thanh toán dự toán năm 2025 |  | Tỷ lệ so với tổng dự toán sử dụng trong năm (%) | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tỷ lệ so với tổng dự toán sử dụng trong năm (%)
[5 empty] | Dự toán kéo dài (chuyển nguồn 2024-2025) | Dự toán được giao trong năm | [7 empty] | Thanh toán dự toán kéo dài | Tỷ lệ so với Dự toán kéo dài | Thanh toán dự toán năm | Tỷ lệ so với Dự toán năm
|  | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+9 | 7 | 8=7/4 | 9 | 10=9/5 | 11=6/3 | 12=13+15 | 13 | 14=13/4 | 15 | 16=15/5 | 17=12/3 |  |  |  | 18
|  | TỔNG VỐN CTMTQG (A+B+C) |  | 13616.2699 | 4695.2699 | 8921 | 10783.1756 | 4180.8591 | 0 | 6602.3164 | 4.0816 | 79.19% | 10783.1756 | 4180.8591 | 1 | 6602.3164 | 15.5721 | 79.19% | 2833.0943 |  |  |  | #REF!
A |  | Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 7371.1886 | 2703.1886 | 4668 | 5689.5829 | 2381.157 | 0 | 3308.4259 | 0.9957 | 77.19% | 5689.5829 | 2381.157 | 1 | 3308.4259 | 7.8698 | 77.19% | 1681.6056 |  |  |  | #REF!
1 |  | Dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | P. Kinh tế, HTĐT | 38 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 38 | Kinh phí giao thực hiện hỗ trợ di chuyển, tuy nhiên Chủ đầu tư chưa bàn giao xong mặt bằng bố trí dân cư | Chuyển trả ngân sách
2 |  | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 0 | [14 empty] | 0
- | SN | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | P. Kinh tế, HTĐT | 616 | 160 | 456 | 543.45 | 160 |  | 383.45 | 0% | 88.22% | 543.45 | 160 | 100% | 383.45 | 84.09% | 88.22% | 72.55 |  | Chuyển trả ngân sách số chuyển nguồn 160 triệu đồng
3 | SN | Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn | P. Kinh tế, HTĐT | 2339.865 | 1742.865 | 597 | 2336.865 | 1741.865 |  | 595 | 0% | 99.87% | 2336.865 | 1741.865 |  | 595 | 100% | 99.87% | 3 |  | 1
4 |  | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | [16 empty] | 0
- | SN | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | Trường Tiểu học + THCS Lản Nhì Thàng; TH Sùng Phài | 1657.4576 | 467.4576 | 1190 | 1648.79 | 463.912 |  | 1184.878 | 99.57% | 99.48% | 1648.79 | 463.912 |  | 1184.878 | 71.8% | 99.48% | 8.6676 |  | Chuyển trả ngân sách
- | SN | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số | P. VH-XH | 669 |  | 669 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 669 | Không còn đối tượng đào tạo | Chuyển trả ngân sách
- | SN | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi | P. VH-XH | 434 |  | 434 | 361.5668 |  |  | 361.5668 | 0% | 83.31% | 361.5668 |  |  | 361.5668 | 100% | 83.31% | 72.4332
5 | SN | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | Trung tâm VH, TT&TT | 382 |  | 382 | 241.6861 |  |  | 241.6861 | 0% | 63.27% | 241.6861 |  |  | 241.6861 | 63.27% | 63.27% | 140.3139 |  | Chuyển trả ngân sách
6 | SN | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | Hội Phụ nữ | 782.866 | 313.866 | 469 | 219.9 | 15.38 |  | 204.52 | 0% | 28.09% | 219.9 | 15.38 |  | 204.52 | 67.82% | 28.09% | 562.966 |  | Chuyển trả ngân sách
7 |  | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù | [16 empty] | 0
- | SN | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng VH-XH | 111 |  | 111 | 110.725 |  |  | 110.725 | 0% | 99.75% | 110.725 |  |  | 110.725 | 100% | 99.75% | 0.275
8 |  | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | [16 empty] | 0
- | SN | Tiểu dự án 1 : Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật,... | Phòng VH-XH | 274 |  | 274 | 222.6 |  |  | 222.6 | 0% | 81.24% | 222.6 |  |  | 222.6 | 100% | 81.24% | 51.4
- | SN | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | Phòng VH-XH | 67 |  | 67 | 4 |  |  | 4 | 0% | 5.97% | 4 |  |  | 4 | 100% | 5.97% | 63
B |  | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  | 5546.9063 | 1868.9063 | 3678 | 4423.99 | 1677.81 | 0 | 2746.18 | 2.8679 | 79.76% | 4423.99 | 1677.81 | 0 | 2746.18 | 5.7023 | 79.76% | 1122.9163
1 |  | Dự án 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
- | SN | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | P. Kinh tế, HTĐT | 1008.81 | 518.81 | 490 | 952.99 | 518.81 |  | 434.18 | 88.61% | 94.47% | 952.99 | 518.81 |  | 434.18 | 88.61% | 94.47% | 55.82 |  | Chuyển trả ngân sách
2 | SN | DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | P. Kinh tế, HTĐT | 2590 | 1159 | 1431 | 2353 | 1159 |  | 1194 | 0% | 90.85% | 2353 | 1159 |  | 1194 | 83.44% | 90.85% | 237 |  | Chuyển trả ngân sách vốn chuyển nguồn 1.159 triệu đồng
3 |  | DA 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
- | SN | Tiểu DA 2: Cải thiện dinh dưỡng | Phòng VH-XH | 387.0963 | 191.0963 | 196 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 387.0963 | Do không còn đối tượng hỗ trợ, bà mẹ, trẻ em đã được uống đầy đủ vi chất 2 lần/năm. | Chuyển trả ngân sách
4 |  | DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
- | SN | Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn | Phòng VH-XH | 353 |  | 353 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 353 | Trùng đối tượng thực hiện với chương trình đào tạo thuộc CTMTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | Chuyển trả ngân sách
- | SN | Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | Phòng VH-XH | 41 |  | 41 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 41 | Không có đối tượng hỗ trợ đào tạo | Chuyển trả ngân sách
5 | SN | DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo | P. Kinh tế, HTĐT | 1100 |  | 1100 | 1080 |  |  | 1080 | 98.18% | 98.18% | 1080 |  |  | 1080 | 98.18% | 98.18% | 20 | 01 hộ gia đình tại tổ dân phố Chiêu Sải Phìn được phê duyệt hỗ trợ nhưng không có nhu cầu thực hiện và đã được điều chỉnh ra khỏi danh sách hỗ trợ theo Quyết định số 743/QĐ-UBND, ngày 28/4/2025 | Chuyển trả ngân sách 20 triệu đồng
6 |  | DA 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | [16 empty] | 0
- | SN | Tiểu DA 2: Truyền thông giảm nghèo | Trung tâm VH, TT&TT | 9 |  | 9 | 9 |  |  | 9 | 100% | 100% | 9 |  |  | 9 | 100% | 100% | 0
7 |  | DA 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện CT | [16 empty] | 0
- | SN | Tiểu DA 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | P. Kinh tế, HTĐT | 29 |  | 29 | 29 |  |  | 29 | 0% | 100% | 29 |  |  | 29 | 100% | 100% | 0
- | SN | Tiểu DA 2: Giám sát, đánh giá | P. Kinh tế, HTĐT | 29 |  | 29 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0% | 29
C |  | Chương trình MTQG xây dựng NTM |  | 698.175 | 123.175 | 575 | 669.6026 | 121.8921 | 0 | 547.7105 | 0.218 | 95.91% | 669.6026 | 121.8921 | 0 | 547.7105 | 2 | 95.91% | 28.5724
1 | SN | Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn | Phòng VH-XH | 673.175 | 123.175 | 550 | 669.6026 | 121.8921 |  | 547.7105 | 21.8% | 99.47% | 669.6026 | 121.8921 |  | 547.7105 | 100% | 99.47% | 3.5724 |  | Chuyển trả ngân sách nguồn chuyển nguồn 123 triệu
2 | SN | Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM | MTTQ Phường | 25 |  | 25 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0% | 25 | Không thực hiện được do phường mới sắp xếp chưa đạt chuẩn đô thị văn minh do đó chưa tổ chức khảo sát được ý kiến đánh giá của Nhân dân
|  | Nơi nhận: | [9 empty] | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
|  | - Sở Tài chính; - Sở Nông nghiệp & môi trường; - Sở Dân tộc và Tôn giáo; - Chủ tịch, các PCT; - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường; - Lưu: VT. | [9 empty] | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Việt Hưng

## Bieu 01 SN (hidden)
Biểu số: 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THÁNG…... NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số: /STC-QLNS ngày tháng năm 2025 của Sở Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán năm 2025 |  |  | Lũy kế giải ngân (Từ 01/01/2025 đến hết ngày 15/10/2025) | [5 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2025 | [5 empty] | Ghi chú
|  | Tổng dự toán sử dụng trong năm | Trong đó |  | Tổng số | Thanh toán dự toán kéo dài |  | Thanh toán dự toán năm 2025 |  | Tỷ lệ so với tổng dự toán sử dụng trong năm (%) | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tỷ lệ so với tổng dự toán sử dụng trong năm (%)
|  |  | Dự toán kéo dài | Dự toán được giao trong năm |  | Giải ngân | Tỷ lệ so với dự toán kéo dài | Giải ngân | Tỷ lệ so với dự toán năm |  |  | Thanh toán dự toán kéo dài | Tỷ lệ so với Dự toán kéo dài | Thanh toán dự toán năm | Tỷ lệ so với Dự toán năm
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+9 | 7 | 8=7/4 | 9 | 10=9/5 | 11=6/3 | 12=13+15 | 13 | 14=13/4 | 15 | 16=15/5 | 17=12/3 | 18
| TỔNG VỐN CTMTQG | 8921 | 0 | 8921 | 1514.18 | 0 | 0 | 1514.18 | 0.41169 | 0.41169 | 8019.98 | 0 | 0 | 8019.98 | 89.9% | 89.9%
| Vốn ngân sách trung ương | 8921 | 0 | 8921 | 1514.18 | 0 | 0 | 1514.18 | 0.41169 | 0.41169 | 8019.98 | 0 | 0 | 8019.98 | 89.9% | 89.9%
A | Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 4668 | 0 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129 | 0 | 0 | 4129 | 88.45% | 88.45% |  | #REF! | #REF!
| Vốn ngân sách trung ương | 4668 | 0 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129 | 0 | 0 | 4129 | 88.45% | 88.45%
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
2 | Dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
III.1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
III.2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- | Nội dung số 01 + 03; Nội dung 2
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 456 |  | 456 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
IV | Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 597 |  | 597 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 597 |  |  | 597 | 100% | 100%
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
V.1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 1190 |  | 1190 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 1190 |  |  | 1190 | 100% | 100%
V.2 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Vốn ngân sách trung ương
| UBND phường Đoàn Kết | 669 |  | 669 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 669 |  |  | 669 | 100% | 100%
1 | Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc
2 | Nội dung 2: Đào tạo dự bị đại học, đại học sau đại học
V.3 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 434 |  | 434 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 370 |  |  | 370 | 85.25% | 85.25%
V.4 | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 382 |  | 382 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 382 |  |  | 382 | 100% | 100%
VII | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
VIII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 469 |  | 469 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 469 |  |  | 469 | 100% | 100%
IX | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù
Vốn ngân sách trung ương
IX.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
IX.2 | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 111 |  | 111 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 111 |  |  | 111 | 100% | 100%
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
Vốn ngân sách trung ương
X.1 | Tiểu dự án 1
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 274 |  | 274 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 274 |  |  | 274 | 100% | 100%
X.2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
X.3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 67 |  | 67 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 67 |  |  | 67 | 100% | 100%
B | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 3678 | 0 | 3678 | 1514.18 | 0 | 0 | 1514.18 | 41.17% | 41.17% | 3315.98 | 0 | 0 | 3315.98 | 90.16% | 90.16%
| Vốn ngân sách trung ương | 3678 | 0 | 3678 | 1514.18 | 0 | 0 | 1514.18 | 41.17% | 41.17% | 3315.98 | 0 | 0 | 3315.98 | 90.16% | 90.16%
1 | Dự án 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
1.1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 490 |  | 490 | 434.18 |  |  | 434.18 | 88.61% | 88.61% | 434.18 |  |  | 434.18 | 88.61% | 88.61%
1.2 | Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, ĐBKK gđ 2022-2025 do TTCP phê duyệt
2 | DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 1431 |  | 1431 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 1144.8 |  |  | 1144.8 | 80% | 80%
3 | DA 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
3.1 | Tiểu DA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
3.2 | Tiểu DA 2: Cải thiện dinh dưỡng
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 196 |  | 196 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 196 |  |  | 196 | 100% | 100%
4 | DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
Vốn ngân sách trung ương
4.1 | Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 353 |  | 353 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 353 |  |  | 353 | 100% | 100%
4.2 | Tiểu DA 2: Hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
4.3 | Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 41 |  | 41 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 41 |  |  | 41 | 100% | 100%
5 | DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 1100 |  | 1100 | 1080 |  |  | 1080 | 98.18% | 98.18% | 1080 |  |  | 1080 | 98.18% | 98.18%
6 | DA 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
6.1 | Tiểu DA 1: Giảm nghèo về thông tin
6.2 | Tiểu DA 2: Truyền thông giảm nghèo
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 9 |  | 9 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 9 |  |  | 9 | 100% | 100%
7 | DA 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện CT
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
7.1 | Tiểu DA 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 29 |  | 29 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 29 |  |  | 29 | 100% | 100%
7.2 | Tiểu DA 2: Giám sát, đánh giá
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 29 |  | 29 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 29 |  |  | 29 | 100% | 100%
C | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 100% | 100%
| Vốn ngân sách Trung ương | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 100% | 100%
Chi tiết theo nội dung thành phần
1 | Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá
1.1 | Nội dung số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá.
1.2 | Nội dung 02: Rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa
2 | Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xh, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền
2.1 | Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện
2.2 | Nội dung 02:
2.3 | Nội dung 05:
2.3 | Nội dung 09: Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
3 | Nội dung thành phần số 03: triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...
3.1 | Nội dung 01: Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ
3.2 | Nội dung 02: XD và phát triển hiệu quả các VNLTT, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các MHLK SX theo chuỗi giá trị...
3.3 | Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị.
3.4 | Nội dung 05:
3.5 | Nội dung 08:
4 | Nội dung thành phần số 05: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn
4.1 | Nội dung 01: Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục ở nông thôn …
5 | Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn
Vốn ngân sách trung ương
- | UBND phường Đoàn Kết | 550 |  | 550 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 550 |  |  | 550 | 100% | 100%
5.1 | Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;…
6 | Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam.
6.1 | Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh;
6.2 | Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa (Hỗ trợ xây bể chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng)
6.3 | Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu;
7 | Nội dung thành phần số 08: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM
8 | Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM
Vốn ngân sách trung ương
| UBND phường Đoàn Kết | 25 |  | 25 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 25 |  |  | 25 | 100% | 100%
8.1 | Nội dung số 1:
9 | Nội dung thành phần số 10: giữ vững quốc gia an ninh và trật tự xã hội nông thôn
10 | Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM
Ghi chú: Để kịp thời báo cáo UBND tỉnh đề nghị UBND các xã, phường cung cấp số vốn sự nghiệp và giải ngân đến 15/10/2025 về Sở Tài chính trước ngày 18/10/2025

## bieu 02 nam (hidden)
Biểu số: 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số: /STC-QLNS ngày tháng năm 2025 của Sở Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán năm 2025 |  |  | Tổng số | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2025 của dự toán kéo dài |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/01/2026 của dự toán giao năm 2025 |  | Tỷ lệ so với tổng dự toán sử dụng trong năm | Dự toán được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Ghi chú
|  | Tổng dự toán sử dụng trong năm | Trong đó |  |  | Thanh toán dự toán kéo dài | Tỷ lệ so với Dự toán kéo dài | Thanh toán dự toán năm | Tỷ lệ so với Dự toán năm
|  |  | Dự toán kéo dài | Dự toán được giao trong năm
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+9 | 7 | 8=7/4 | 9 | 10=9/6 | 11= 6/3 | 12 | 13
TỔNG VỐN CTMTQG
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
A | Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
2 | Dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Vốn ngân sách trung ương | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Vốn ngân sách địa phương | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Vốn huy động hợp pháp khác | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
III.1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
III.2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nội dung số 01 + 03; Nội dung 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
IV | Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
V.1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
V.2 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
1 | Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
2 | Nội dung 2: Đào tạo dự bị đại học, đại học sau đại học
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
V.3 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
V.4 | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
VII | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
VIII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
IX | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
IX.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
IX.2 | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
X.1 | Tiểu dự án 1
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
X.2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
X.3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
B | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
1 | Dự án 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
1.1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
1.2 | Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, ĐBKK gđ 2022-2025 do TTCP phê duyệt
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
2 | DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
3 | DA 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
3.1 | Tiểu DA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
3.2 | Tiểu DA 2: Cải thiện dinh dưỡng
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
4 | DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
4.1 | Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
4.2 | Tiểu DA 2: Hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
4.3 | Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
5 | DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
6 | DA 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
6.1 | Tiểu DA 1: Giảm nghèo về thông tin
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
6.2 | Tiểu DA 2: Truyền thông giảm nghèo
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
7 | DA 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện CT
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
Vốn huy động hợp pháp khác
7.1 | Tiểu DA 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
7.2 | Tiểu DA 2: Giám sát, đánh giá
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
C | Chương trình MTQG xây dựng NTM
I | Vốn ngân sách Trung ương
II | Vốn ngân sách địa phương
III | Vốn huy động hợp pháp khác
Chi tiết theo nội dung thành phần
1 | Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
1.1 | Nội dung số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá.
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
1.2 | Nội dung 02: Rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
2 | Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xh, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
2.1 | Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
2.2 | Nội dung 02:
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
2.3 | Nội dung 05:
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
2.3 | Nội dung 09: Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
3 | Nội dung thành phần số 03: triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
3.1 | Nội dung 01: Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
3.2 | Nội dung 02: XD và phát triển hiệu quả các VNLTT, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các MHLK SX theo chuỗi giá trị...
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
3.3 | Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị.
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
3.4 | Nội dung 05:
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
3.5 | Nội dung 08:
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
4 | Nội dung thành phần số 05: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
4.1 | Nội dung 01: Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục ở nông thôn …
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
5 | Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
5.1 | Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;…
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
6 | Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam.
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
6.1 | Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh;
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
6.2 | Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa (Hỗ trợ xây bể chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng)
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
6.3 | Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu;
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
7 | Nội dung thành phần số 08: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
7.1 | Nội dung số 1: Triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã theo quy định, đáp ứng nhu cầu xây dựng NTM
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
7.2 | Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, công khai và hiệu quả ở các cấp …
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
7.3 | Nội dung 05: Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
8 | Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM
8.1 | Nội dung số 1:
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
9 | Nội dung thành phần số 10: giữ vững quốc gia an ninh và trật tự xã hội nông thôn
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
9.1 | Nội dung số 1: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh , trật tự ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở...
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
10 | Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
10.1 | Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình…
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
10.2 | Nội dung 2: tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dụng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
10.3 | Nội dung 3: tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dụng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...
10.4 | Nội dung 4: tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dụng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở
Vốn ngân sách trung ương
- | Các Sở, ngành
- | UBND các xã, phường…...
Vốn ngân sách địa phương
- | UBND các xã, phường…...
Vốn huy động hợp pháp khác
- | UBND các xã, phường…...