| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ##### Thành phố Lai Châu, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố 9 tháng

và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 9 THÁNG

Trong 9 tháng, UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 548/KH-UBND ngày 29/02/2024 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó cụ thể hóa bằng 24 công việc và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tham dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ; Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao: Tổng số 197 nhiệm vụ, thành phố đ

ã triển khai hoàn thành đúng hạn 195 nhiệm vụ, hoàn thành quá hạn 02 nhiệm vụ.

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện các Thông báo kết luận của UBND Tỉnh, Thành ủy, các nhiệm vụ Thành ủy giao. Tiếp tục triển khai các văn bản thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, thành phố về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, 16, 17 HĐND thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3. UBND thành phố và các thành viên UBND thành phố giải quyết công việc theo đúng Quy chế làm việc của UBND thành phố: Trong 9 tháng, UBND thành phố đã tiếp nhận và xử lý  trên 9.000 văn bản đến các loại; ban hành trên 5000 văn bản các loại để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đề ra; giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn: Tổng số 65 nhiệm vụ. Hiện đã triển khai hoàn thành đúng hạn 63 nhiệm vụ.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, 16 HĐND thành phố (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thứ 17 đảm bảo chất lượng tiến độ, đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ văn bản trả lời, giải trình các nội dung thẩm tra của các Ban HĐND thành phố.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2024.

4. Về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh:

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc cây xanh, quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, hệ thống đèn tín hiệu giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024; Lập lại trật tự, kỷ cương đô thị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị; Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu; tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 theo kế hoạch của UBND Tỉnh. Tổ chức hội nghị công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035, Đồ án quy hoạch phân khu I thành phố Lai Châu và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào nội dung Đồ án quy hoạch phân khu III.  Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch phân khu II, V thành phố Lai Châu; hoàn thiện Quy chế quản lý kiến trúc trình xin ý kiến UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh thông qua. Xin ý kiến cộng đồng dân cư vào nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2024 tại thành phố Lai Châu; Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Lai Châu.

Chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trên địa bàn thành phố năm 2024; trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Lai Châu; Làm việc với các Sở, ngành của tỉnh để xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với các hộ được cấp giấy theo dự án năm 2013. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền các quy định về quản lý chất thải và thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2024; triển khai thi hành Luật đất đai năm 2024. Chỉ đạo tham mưu triển khai tổ chức xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2024.

- Chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố Lai Châu; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Chỉ đạo thực hiện tốt nhất điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ khách tham quan du lịch, đặc biệt trong các dịp như: Dịp nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, 2/9... Lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch đều tăng so với cùng kỳ.

- Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là các khoản thu cân đối ngân sách, thu từ đất ngay từ đầu năm; tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định tránh thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ từ các nhà đầu tư phục vụ công tác lập Đồ án quy hoạch chi tiết một số khu vực trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về phương án đầu tư Khu lâm viên thành phố giai đoạn 2 từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công; tập trung các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại các dự án để triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2024.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường tập trung hướng dẫn Nhân dân sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống sâu bệnh cho cây trồng; kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch cho vật nuôi; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Hạt kiểm lâm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng; tuyên truyền Nhân dân bảo vệ diện tích rừng hiện có, không chặt phá rừng trái phép, phân công lịch trực PCCCR 24/24 giờ. Theo dõi thời tiết, cảnh báo kịp thời, chủ động tham mưu ứng phó với các tình huống thiên tai; Tập trung các biện pháp, giải pháp thực hiện chương trình nông thôn mới tại 2 xã San Thàng và xã Sùng Phài. Ban hành Kế hoạch thực hiện 03 Chương trình MTQG năm 2024 làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản văn hóa Gia Khâu 1, xã Sùng Phài trở thành sản phẩm OCOP.

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã hoàn thành kế hoạch năm học 2023-2024. Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024; Hoàn thành kế hoạch đánh giá ngoài và công nhận mới, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia; Tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng thành phố Lai Châu lần thứ IX năm 2024. Chỉ đạo nắm tình hình công tác tựu trường, chuẩn bị năm học mới tại các cơ sở giáo dục, tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 – 2025.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, thuốc men, trực đảm bảo sức khỏe Nhân dân trong dịp Lễ, Tết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

- Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai tốt, đúng định hướng, phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của Thành phố. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách tỉnh trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và lễ hội “Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024”, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)....; phối hợp tổ chức Giải thể thao Công nhân, viên chức, lao động thành phố Lai Châu lần thứ II năm 2024. Trình tỉnh Đề án đặt tên, kéo dài tuyến phố trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2024. Thành lập Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Lai Châu lần thứ II, năm 2024….

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người có công, đối tượng BHXH, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). Thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động, đặc biệt là lao động ở nông thôn; Tổ chức Hội thảo bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào nghề cho lao động nông thôn năm 2024 và các năm tiếp theo; phối hợp rà soát tuyển chọn lao động đi làm việc trong nước và nước ngoài theo hợp đồng (9 tháng đầu năm, xuất khẩu lao động là 16 người đạt 160% kế hạch giao năm 2024); ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2024.

- Chỉ đạo và thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn đơn vị. Tổ chức thành công Lễ Giao nhận quân năm 2024 trên địa bàn thành phố. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2024 tại phường Tân Phong và huấn luyện cho 66/76 đồng chí thuộc 02 Ban CHQS tự vệ Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND-UBND thành phố đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị báo cáo và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra Đề án 06 của UBND tỉnh; công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ Đoàn kiểm tra của Tiểu ban an toàn an ninh mạng tỉnh Lai Châu. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị (phường Tân Phong); xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 (phường Đoàn Kết); ra mắt mô hình nhân rộng camera an ninh tại phường Quyết Thắng.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; công nhận kết quả kỳ thi xét tuyển nâng hạng viên chức năm 2023; Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc UBND thành phố, đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã. Trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026;  Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu chức vụ Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND cấp xã đối với 10 lượt cán bộ; Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 các xã, phường trên địa bàn. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; duy trì nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và UBND các xã, phường. Ban hành kế hoạch hành động thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2024. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

- Công tác Thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định.

- Thành lập Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại huyện Bun Nưa, tỉnh Phông Sa Lỳ và huyện Mường Xay, tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổ chức đoàn cán bộ, nghệ nhân thành phố Lai Châu sang thăm và làm việc tại thành phố Kzanlak, tỉnh Kazanlak, nước cộng hòa Bungari.

(Kết quả Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND thành phố trong 9 tháng năm 2024 được thể hiện cụ thể trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2024).

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các văn bản thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV và các văn bản chỉ đạo mới của Tỉnh; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, các Kết luận tiếp tục thực hiện một số Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ thành ủy; Chỉ đạo việc giải quyết kiến nghị cử tri; ban hành văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua tại kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa IV, kịp thời đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Chuẩn bị tốt các nội dung trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy.

3. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm của UBND thành phố.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

5. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh

5.1. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch của thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tập trung rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp trong 3 tháng cuối năm 2024 để quyết tâm và phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

5.2. Tập trung hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu II, phân khu V; quy hoạch chung xây dựng 2 xã San Thàng, Sùng Phài. Tổ chức Hội nghị giao ban thường niên cụm đô thị Miền núi phía Bắc.  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc cấp GCNQSD đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất cho các tổ chức, cá nhân; tiếp tục trao giấy chứng nhận QSDĐ theo các dự án đồng loạt năm 2013, năm 2020. Xây dựng bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đối với các tổ chức, cá nhân đã đăng ký theo quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt au khi có hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh; triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2025, tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai kỳ 2019-2024 theo quy định; tổ chức thực hiện kế hoạch thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

5.3. Chỉ đạo tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo kế hoạch.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; rà soát, phân tích làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế, từng chỉ tiêu thu còn đạt thấp để có biện pháp khắc phục; theo dõi chặt chẽ, kịp thời và tổ chức thu triệt để các khoản thu ngân sách vào nhà nước, phấn đấu đạt kế hoạch giao.

5.4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp theo Kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tiếp tục phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả các điểm du lịch đã được đầu tư. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2024; tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/ThU ngày 22/9/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu về phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2020-2025.

5.5. Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học 2024 - 2025; Thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch thí điểm lớp học thông minh trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo chuyển biến tích cực về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đảng bộ thành phố Lai Châu gắn với Tuần văn hóa du lịch lần thứ II năm 2024; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, cách thức tuyên truyền phù hợp đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với người có công; thực hiện đầy đủ chính sách đối với các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức điều tra, bình xét hộ nghèo cuối năm 2024

5.6. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa khiếu kiện đông người, vượt cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, đôn đốc, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo kế hoạch đã ban hành, chỉ thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua và các văn bản QPPL từ trung ương đến địa phương mới được ban hành.

5.7. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm các quy định trong khi thi hành công vụ. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo sự công khai, minh bạch tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Lai Châu lần thứ V, giai đoạn 2021-2025; kiểm tra, thẩm định, đánh giá, đề nghị công nhận tổ dân phố, bản trên địa bàn thành phố Lai Châu đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện năm 2024; thực hiện tổng kết Nghị quyết (chuyên đề) số 02-NQ/ThU của BCH Đảng bộ thành phố khóa IV về xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

5.8. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ thù, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn trong các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, thành phố. Đấu tranh, trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, phương án ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn của thành phố và xã Sùng Phài; diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2024 tại phường Đoàn Kết.  Xây dựng phường Đoàn Kết điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an phường Tân Phong kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

5.9. Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác phát triển với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Lai Châu với huyện Mường Xay, tỉnh U Đôm Xay nước Cộng hòa DCND Lào. Tổ chức đón tiếp và ký biên bản hợp tác hữu nghị với huyện Bun Nưa, tỉnh Phông Sa Lỳ, nước CHDCND Lào. Tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa với các đơn vị theo Chương trình đã được ký kết.

Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối  năm 2024./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (B/c); - Văn phòng UBND tỉnh; - TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố (B/c); - Lãnh đạo UBND thành phố; - Các phòng, ban chuyên môn thành phố; - UBND các xã, phường; - VP HĐND-UBND thành phố: LĐ&CV; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Nghiệp |
| --- | --- |