## TONG NGUON (hidden)
Phụ lục 01
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 | Lũy kế đã giao đến năm 2023 | Kế hoạch trung hạn còn lại sau năm 2023 | Dự kiến kế hoạch vốn giao năm 2024 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Kế hoạch tỉnh giao | Kế hoạch thành phố giao
| TỔNG SỐ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 4296399.9987 | 2439066 | 1857333.9987 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | Xây dựng cơ bản tập trung trong nước | 3436399.9987 | 1816266 | 1620133.9987 | 21677 | #REF! | #REF!
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 860000 | 622800 | 237200 | 68000 | #REF! | #REF!
3 | Nguồn vốn Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  |  | #REF! |  | #REF!
II | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | #REF! | #REF! | #REF! | 29275 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Vốn ngân sách trung ương bổ sung theo tiêu chí, định mức | 4325996 | 3226802 | 1099194 | 20000 | 20000 | 20000
2 | Vốn thực hiện các chương trình MTQG | #REF! | #REF! | #REF! | 9275 | #REF! | #REF!
3.1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 | 2189649.5 | 958444 | 1231205.5 | 5959 | #REF! | 5959
3.2 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới | 405203 | 208090 | 197113 | 3316 | #REF! | #REF!

## bieu theo chủ đầu tư (hidden)
Phụ lục 02
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO CHO CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng cộng | Nguồn ngân sách trung ương bổ sung theo tiêu chí | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | Nguồn thu sử dụng đất | Nguồn tỉnh bổ sung thực hiện đề án 04 | Nguồn NSTW thực hiện các chương trình MTQG |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Tổng cộng | Chương trình MTQG nông thôn mới | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số
| Tổng số | #REF! | 20000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
I | Nguồn vốn tỉnh quản lý | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ban quản lý dự án thành phố | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
II | Nguồn vốn thành phố quản lý | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 4149 | 0 | 4149
2 | Ban quản lý dự án thành phố | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 4149 | 0 | 4149
3 | Phòng Kinh tế | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
4 | Vốn cho các dự án quyết toán dự án hoàn thành |  |  |  | #REF!
III | Nguồn vốn xã quản lý | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | UBND xã Sùng Phài | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | UBND xã San Thàng | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0

## Bieu 01_NSTW (hidden)
Biểu mẫu số 01
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại-khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Năm 2023 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết Kế hoạch năm 2023 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Tr đó: | [7 empty] | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Trong đó thực hiện riêng năm 2023: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | NSTW | NSĐP | Các nguồn vốn khác | [9 empty] | Thực hiện đến thời điểm bảo cáo | Ước thực hiện đến 31/12/2023 | [5 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
| TỔNG SỐ | [7 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 99956 | 100000 | 100000 | 0 | 80000 | 30000 | 9664 | 30000 | 50836.39 | 21500 | 35635 | 80000 | 20000 | 19956 | 0 | 20000
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [7 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 99956 | 100000 | 100000 | 0 | 80000 | 30000 | 9664 | 30000 | 50836.39 | 21500 | 35635 | 80000 | 20000 | 19956 | 0 | 20000
1 | Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu | Tp. Lai Châu, huyện Tam Đường | Kho bạc tỉnh Lai Châu | 7934736 | 280-311 | HTKT, nhóm B | 2021-2024 | 1606/3.12.2021 | 100000 | 100000 |  |  | 99956 | 100000 | 100000 |  | 80000 | 30000 | 9664 | 30000 | 50836.39 | 21500 | 35635 | 80000 | 20000 | 19956 |  | 20000 |  |  | Ban quản lý dự án thành phố

## Sheet1 (hidden)
Biểu mẫu số 01
BIỂU TỔNG HỢP GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã Ngành kinh tế (loại khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2022 | Năm 2023 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023 | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2024 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2024 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Tr đó: phần vốn ngân sách nhà nước | [8 empty] | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024 | Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023 | Trong đó thực hiện riêng năm 2023: | [7 empty] | Tổng số | Trong đó
[23 empty] | Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo | Ước thực hiện đến 31/12/2023 | [7 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ xây dựng cơ bản
[19 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [11 empty] | #REF!
| NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ | [7 empty] | 178000 | 0 | 178000 | 126000 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 83756 | 4159 | 83754 | 12160 | 8160 | 59980 | 50267 | 110524.705 | 35807.295 | 0 | 0 | 51115.295 | 51115.295 | #REF! | 0
I | Nguồn vốn XDCB tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác | [7 empty] | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 41878 | 2079.5 | 41877 | 6080 | 4080 | 29990 | 20332 | 31589.705 | 5509 | 0 | 0 | 20817 | 20817 | #REF! | 0
a | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 | [7 empty] | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20332 | 20332 | 0 | 0 | 0 | 15308 | 15308 | #REF!
1 | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | Xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh |  | 280-292 |  | 2021-2025 | Số: 1239 02/8/2021 | 38000 |  | 38000 |  |  | 38000 | [10 empty] | 20332 | 20332 |  |  |  | 15308 | 15308 |  |  | Ban quản lý dự án | dự kiến bổ sung 2024 là 2360trđ | 0
- | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng | TP. Lai Châu | Kho bạc nhà nước tỉnh | 7952849 | 280-292 | CTGT nhóm B, cấp III | 2021-2025 | Số: 234 21/3/2022 | [8 empty] | 126000 |  | 41878 | 2079.5 | 41877 | 6080 | 4080 | 29990 |  | 11257.705 | 5509 |  |  | 5509 | 5509 |  |  | Ban quản lý dự án
II | Nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác | [7 empty] | 140000 | 0 | 140000 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 41878 | 2079.5 | 41877 | 6080 | 4080 | 29990 | 29935 | 78935 | 30298.295 | 0 | 0 | 30298.295 | 30298.295
a | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 | [7 empty] | 140000 | 0 | 140000 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 41878 | 2079.5 | 41877 | 6080 | 4080 | 29990 | 29935 | 78935 | 30298.295 | 0 | 0 | 30298.295 | 30298.295 | 0
1 | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng | TP. Lai Châu | Kho bạc nhà nước tỉnh | 7952849 | 280-292 | CTGT nhóm B, cấp III | 2021-2025 | Số: 234 21/3/2022 | 140000 |  | 140000 | 126000 |  | 126000 |  |  | 126000 |  | 41878 | 2079.5 | 41877 | 6080 | 4080 | 29990 | 29935 | 78935 | 30298.295 |  |  | 30298.295 | 30298.295 |  |  | Ban quản lý dự án | Lồng ghép vốn XDCBTT 11.258trđ
Note on Z18: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on AA18: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022

## Biểu 4 MTQG (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thị, Chủ đầu tư…
Biểu mẫu số 4
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA(1)
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục | KH và bổ sung vốn năm 2015 được cấp có thẩm quyền quyết định | [8 empty] | Khối lượng thực hiện từ 1/1/2015 đến 31/10/2015 | [8 empty] | Giải ngân đến 31/10/2015 | [8 empty] | Ước Khối lượng thực hiện từ 1/1/2015 đến 31/12/2015 | [8 empty] | Ước giải ngân từ 01/01/2015 đến hết thời gian quy định (3) | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [8 empty] | Đăng ký kế hoạch năm 2016
|  | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó:
|  |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác
|  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP
|  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN
|  |  | Trong nước |  | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
TỔNG SỐ
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG……
1 | Dự án …
2 | Dự án …
………………………………
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG……
Phân loại như trên
Ghi chú: (1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 đối với tất cả các chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2) Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, huy động các nguồn vốn khác) (3) Thời gian thực hiện thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN và TPCP đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016; thời gian giải ngân vốn sự nghiệp đến hết 31/01/2016

## Bieu 03_Du an Quyet toan (hidden)
Biểu mẫu số 3
BÁO CÁO NHU CẦU DỰ ÁN SAU QUYẾT TOÁN VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 THUỘC NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TỈNH PHẢI BỐ TRÍ
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
(Không báo cáo và đăng ký nhu cầu đối với các dự án thuộc ngân sách cấp huyện phải bố trí thanh toán)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Quyết định phê duyệt dự án |  | Quyết định phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành |  | Lũy kế vốn đã bố trí (thanh toán) đến hết năm 2023 | Nhu cầu vốn còn lại phải bố trí sau năm 2023 theo quyết định phê duyệt quyết toán |  |  | Đăng ký kế hoạch năm 2024 |  |  | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Giá trị quyết toán được phê duyệt |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
TỔNG SỐ
I | Nguồn vốn thực hiện dự án
Dự án…..
Dự án…..
II | Nguồn vốn thực hiện dự án
Dự án…..
Dự án…..
…
Ghi chú: Chỉ thống kê và đăng ký những dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

## Bieu 04_ODA (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, Chủ đầu tư…
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu số 4
(Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn kinh tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 (1)
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm | [8 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2020 |  |  |  |  | Lũy kế KLTH từ khởi công đến hết năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 được giao | [6 empty] | 3Giải ngân từ 1/1/2023 đến thời điểm báo cáo | [6 empty] | Khối lượng thực hiện từ 1/1/2023 đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | [7 empty] | Đăng ký kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2024 | [7 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[6 empty] | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (3) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  | Vốn nước ngoài
[14 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trtong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trtong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (tỉnh) |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (tỉnh) |  | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | NSĐP (tỉnh) |  | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại |  |  |  | NSTW |  | NSĐP (tỉnh) |  | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | NSĐP (tỉnh) |  | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại
[7 empty] | NSTW | NSĐP (tỉnh) |  | Tổng số | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại | [23 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023
a | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024
Phân loại như điểm (1)
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
Phân loại như điểm (1)
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2024
Phân loại như điểm (1)
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
Ghi chú:
(2) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
(3) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

## Bieu5a ODA (NSDP) (hidden)
Sở, ngành/UBND các huyện, thành phố
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu số 5a
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | [5 empty] | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | [5 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2014 |  |  |  |  | KH năm 2015 |  |  |  |  | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch 2015 từ 1/1/2015 đến 31/1/2016(3) |  |  |  |  | Dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch năm 2016 | [6 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[20 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | NSĐP | NSTW |  |  |  | NSĐP | NSTW |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Trong đó: NSĐP | NSTW |  |  |  | NSĐP |  | NSTW
[41 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2016
a | Danh mục dự án khởi công mới năm 2014
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- (3) Riêng số vốn TPCP báo cáo ước thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014 từ 01/01/2015 đến 30/6/2016

## Bieu số 5b ODA-NSTW (hidden)
Sở, ngành/UBND các huyện, thành phố…
Biểu mẫu số 5b
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | [5 empty] | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | [5 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2014 |  |  |  |  | KH năm 2015 |  |  |  |  | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch 2015 từ 1/1/2015 đến 31/1/2016(3) |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2015 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch năm 2016 | [6 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[20 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  |  |  | NSTW |  | TPCP
[46 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- (3) Riêng số vốn TPCP báo cáo ước thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014 từ 01/01/2015 đến 30/6/2016

## Biểu 6 Khởi công mới (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thị, Chủ đầu tư…
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch năm 2016 | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) | [5 empty] | Ghi chú (Khó khăn, vướng mắc)
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  | Quyết định phê duyệt Thiết kế - tổng dự toán | Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp | Tiến độ giải phóng mặt bằng | Khối lượng thực hiện đến 31/10/2015
TỔNG SỐ
I | Nguồn vốn….
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
II | Nguồn vốn…..
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
III | …………….
…………….
36210000038124

## Bieu 05_SDD, XSKT (hidden)
BIỂU MẪU SỐ 05
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Cấp quản lý | Kế hoạch năm 2024 |  | Ghi chú
|  | Nguồn thu sử dụng đất | Nguồn xổ số kiến thiết
I | Ngân sách tỉnh
II | Ngân sách huyện, thành phố
1 | Thành phố Lai Châu
2 | Huyện Than Uyên
3 | Huyện Tân Uyên
4 | Huyện Tam Đường
5 | Huyện Phong Thổ
6 | Huyện Sìn Hồ
7 | Huyện Nậm Nhùn
8 | Huyện Mường Tè

## Biểu kèm theo KH 2025
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
PTKTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN NĂM 2025
(Kèm theo KH số /KH-UBND ngày /12/2024 của UBND thành phố Lai Châu)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền |  |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài sang năm 2024 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2024 | Nhu cầu vốn còn lại | Kế hoạch vốn năm 2025 | [5 empty] | Chủ đầu tư | Ghi chú
[8 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 Từ 1/1/2024 đến thời điểm bao cáo | Kế hoạch vốn 2022 kéo dài sang 2023 | giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo | ước giải ngân đến 31/12/2024 | Kế hoạch vốn 2023 kéo dài sang 2024 | giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo | ước giải ngân đến 31/12/2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo | ước giải ngân đến 31/01/2025 |  |  | Tổng số | Trong đó: | [7 empty] | KHÔNG XÓA CÁC CỘT NÀY (dùng để lọc dự án)
[9 empty] | Tổng số | Vốn đầu tư |  | Nguồn huy động (nếu có) | [15 empty] | NSTW | NSĐP | NSĐP (tỉnh quản lý) | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  |  |  | Chương trình | Các huyện, Tp | Phan loại CT theo Tiêu chí NTM
[10 empty] | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 25 | 52 | 18 | 19
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
I | CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [7 empty] | 21361 | 18951 | 2410 | 0 | 18951 | 7259 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783 | 3196 | 5783 | 12755.43 | 8577.57 | 5959 | 5959 |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu dất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [7 empty] | 308 | 280 | 28 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
* | Dự án dự kiến khởi công mới 2025 | [7 empty] | 308 | 280 | 28 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0
- | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | xã Sùng Phài |  |  |  | 7 hộ | 2024-2025 |  | 308 | 280 | 28 |  | 280 | [8 empty] | 80 |  | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài
2 | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [7 empty] | 10500 | 8118 | 2382 | 0 | 8118 | 3396 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 1833 | 2205 | 6314.43 | 4185.57 | 1803 | 1803 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | UBND xã Sùng Phài phân bổ chi tiết nội dung thực hiện sau khi có quyết định danh sách đối tượng chính sách
* | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2025 | [7 empty] | 10500 | 8118 | 2382 | 0 | 8118 | 3396 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 1833 | 2205 | 6314.43 | 4185.57 | 1803 | 1803 |  | 0 | 0 | 0
- | Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | Kho bạc nhà nước tỉnh | 7984924 | 280-285 | 35 hộ | 2022-2025 | Số 1405 22/7/2022 | 10500 | 8118 | 2382 |  | 8118 | 3396 | 1589 | [6 empty] | 2205 | 1833 | 2205 | 6314.43 | 4185.57 | 1803 | 1803 |  |  |  |  | Ban quản lý dự án thành phố
3 | Dự án 4: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [7 empty] | 2363 | 2363 | 0 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 238 | 517 | 517 | 1846 | 1610 | 1610 |  | #REF! | #REF! | #REF!
* | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2025 | [7 empty] | 863 | 863 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 238 | 517 | 517 | 346 | 275 | 275 |  | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Suối Thầu | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8063893 | 280-292 | 0,537km | 2024-2025 | 549/17.11.2023 | 863 | 863 |  |  | 863 | [8 empty] | 517 | 238 | 517 | 517 | 346 | 275 | 275 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài
* | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2025 | [7 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1335 | 1335 |  | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Tả Chải | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8121519 | 280-292 | 1,214km | 2025 | 861/14.11.2024 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | [12 empty] | 1500 | 1335 | 1335 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài
4 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [7 empty] | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 8190 | 3863 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 1125 | 2981 | 5844 | 2346 | 2346 | 2346 |  | 0 | 0 | 0
* | Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 | [7 empty] | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 8190 | 3863 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 1125 | 2981 | 5844 | 2346 | 2346 | 2346 |  | 0 | 0 | 0
- | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hoá truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số - dân tộc Giáy (bản San Thàng, thành phố Lai Châu) | Tp. Lai Châu | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8048046 | 160-161 | Cải tạo cảnh quan miếu Tú Tỷ và cơ sở HTKT | 2023-2025 | 947/11.9.2023 | 8190 | 8190 |  |  | 8190 | 3863 | 1000 | [6 empty] | 2981 | 1125 | 2981 | 5844 | 2346 | 2346 | 2346 |  |  |  |  | Ban quản lý dự án thành phố |  | #REF!

## Bieu 03_CTMTQG (hidden)
BIỂU MẪU SỐ 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 - NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
(Báo cáo toàn bộ nguồn vốn danh mục dự án có vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết); Báo cáo toàn bộ nguồn vốn và danh mục dự án được giao vốn năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết))
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền |  |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (Số KH kéo dài phải khớp với số liệu đã ký xác nhận giữa UBND huyện, thành phố và KBNN) |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2022 kéo dài sang 2023 đến thời điểm 31/12/2023 |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024 |  |  |  | Lũy kế đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023 |  |  |  | Nhu cầu còn lại sau năm 2023 |  |  |  |  | Đăng ký kế hoạch năm 2024 |  |  |  |  | Ghi chú | KHÔNG XÓA CÁC CỘT NÀY (dùng để lọc dự án)
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó NSTW | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 Từ 1/1/2023 đến thời điểm bao cáo | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Chương trình | Các huyện, Tp | Phan loại CT theo Tiêu chí NTM
[6 empty] | Tổng số | Vốn đầu tư |  | Nguồn huy động (nếu có) | [5 empty] | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP (tỉnh quản lý) | NSĐP (NS huyện, thành phố) | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP (tỉnh quản lý) | NSĐP (NS huyện, thành phố) | Nguồn huy động (nếu có)
[7 empty] | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 18690 | 16308 | 2382 | 0 | 18690 | 16308 | 689.77 | 382.97 | 570 | 570 | 0 | 0 | 4252 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.547 | 530.547 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 4252 | 4252 | 0 | 0 | 6341 | 6341 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | 0 | 0 |  | ko ẩn | ko ẩn
| Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 18690 | 16308 | 2382 | 0 | 18690 | 16308 | 689.77 | 382.97 | 570 | 570 | 0 | 0 | 4252 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.547 | 530.547 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 4252 | 4252 | 0 | 0 | 6341 | 6341 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  |  |  | 10500 | 8118 | 2382 | 0 | 10500 | 8118 | 331.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.577 | 172.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 3478 | 3478 | 0 | 0 | 4640 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 4640 | 0 | 0 | 0
| Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 10500 | 8118 | 2382 | 0 | 10500 | 8118 | 331.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.577 | 172.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 3478 | 3478 | 0 | 0 | 4640 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 4640 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu | Xã Sùng Phài | HTKT, nhóm C, cấp IV | 2022-2024 | Số 1405 22/7/2022 | 10500 | 8118 | 2382 |  | 10500 | 8118 | 331.8 | 25 |  |  |  |  | 1959 | 1959 | [6 empty] | 172.577 | 172.577 | [6 empty] | 1959 | 1959 |  |  | 3478 | 3478 |  |  | 4640 | 4640 |  |  |  | 4640 | 4640
2 | Dự án số 6: Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao và trang bị tại các thôn, bản |  |  |  |  | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 357.97 | 357.97 | 570 | 570 | 0 | 0 | 2293 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.97 | 357.97 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 2293 | 2293 | 0 | 0 | 2863 | 2863 | 0 | 0 | 5327 | 5327 | 0 | 0 | 0 | 5327 | 5327 | 0 | 0 | 0
| Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 357.97 | 357.97 | 570 | 570 | 0 | 0 | 2293 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.97 | 357.97 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 2293 | 2293 | 0 | 0 | 2863 | 2863 | 0 | 0 | 5327 | 5327 | 0 | 0 | 0 | 5327 | 5327 | 0 | 0 | 0
2 | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hoá truyền thống tiêu biểu các dân tộc - Dân tộc Giáy (bản San Thàng, thành phố Lai Châu) | Xã San Thàng | HTKT, nhóm C, cấp IV | 2023-2024 | Số 947 11/9/2023 | 8190 | 8190 |  |  | 8190 | 8190 | 357.97 | 357.97 | 570 | 570 |  |  | 2293 | 2293 | [6 empty] | 357.97 | 357.97 |  |  | 570 | 570 |  |  | 2293 | 2293 |  |  | 2863 | 2863 |  |  | 5327 | 5327 |  |  |  | 5327 | 5327
(1). Đề nghị UBND các huyện, thành phố gửi kèm: - Bản ký các Quyết định giao vốn, điều chỉnh vốn chương trình MTQG trong năm 2022-2023 của Ủy ban nhân dân huyện. - Các quyết định phê duyệt dự án của tất cả các dự án được giao vốn chương trình MTQG trong 02 năm 2022, 2023; dự án khởi công mới năm 2024. 2. Các Sở, Ban QLDA được giao làm chủ đầu tư gửi kèm Quyết định phê duyệt các dự án được giao vốn chương trình MTQG trong 02 năm 2022, 2023; dự án khởi công mới năm 2024 3. Lưu ý: Các dự án nhóm C bố trí khởi công từ năm 2022 phải đảm bảo bố trí đủ vốn trong năm 2024 (Không quá 03 năm đối với dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công)

## Biểu số 4 CTMTQG (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, Chủ đầu tư…
Biểu mẫu số 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2019 | Năm 2020 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2020 | Nhu cầu vốn còn lại | Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Đăng ký kế hoạch vốn năm 2021 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ đầu tư | TMĐT |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/10/2020 | Ước giải ngân từ 01/01/2020 đến 31/01/2021 | Lũy kế từ khởi công đến 31/10/2020 | Trong đó thực hiện riêng năm 2020:
[13 empty] | Thực hiện đến 31/10/2020 | Ước thực hiện đến 31/12/2020
TỔNG SỐ
I | Chương trình……
I | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020
Dự án…..
Dự án…..
II | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
Dự án…..
Dự án…..
III | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
Dự án…..
Dự án…..
III | Dự án khởi công mới năm 2020
Dự án…..
Dự án…..
Ghi chú: Chủ đầu tư báo cáo các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG bao gồm cả vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư chương trình MQTG Giáo dục và Đào tạo

## Thu SĐat (hidden)
UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
TT | Cấp quản lý | Dự kiến kế hoạch 2021-2025 |  |  | Dự kiến kế hoạch 2021 |  |  | Ghi chú
|  | Tổng số thu sử dụng đất | Trong đó: |  | Tổng số thu sử dụng đất | Trong đó:
|  |  | Chi đầu tư | Chi thường xuyên |  | Chi đầu tư | Chi thường xuyên
I | Ngân sách tỉnh
II | Ngân sách huyện, thành phố
1 | Thành phố Lai Châu
2 | Huyện Than Uyên
3 | Huyện Tân Uyên
4 | Huyện Tam Đường
5 | Huyện Phong Thổ
6 | Huyện Sìn Hồ
7 | Huyện Nậm Nhùn
8 | Huyện Mường Tè

## ND 57 (hidden)
Biểu mẫu số 6
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH 57/2018/NĐ-CP KẾ HOẠCH VỐN NSTW NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)
(ĐVT: Triệu đồng)
TT | Tên dự án | Tên Doanh nghiệp | Mục tiêu, quy mô dự án (dự kiến) | Địa điểm dự kiến (thôn bản, xã, huyện) | Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy CNĐKĐT dự án; ngày/tháng/năm | TMĐT dự án (dự kiến) |  |  | Tiến độ thực hiện đến 30/9/2020 |  | Thời gian dự kiến hoàn thành | Phần vốn NSTW đã được thẩm định (nếu có) | Giai đoạn 2016-2020 đã hỗ trợ |  | Dự kiến NSNN hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 | NSTW và lồng ghép các nguồn vốn khác hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP (doanh nghiệp) | NSĐP hỗ trợ theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND, trong đó: |  | Ghi chú | Cơ sở, cách tính | Ghi chú |  | Hạ tầng | Tín dụng | #REF! | TW | HẠ TẦNG
[6 empty] | Tổng | Dự kiến NSTW hỗ trợ | Khác | Nội dung triển khai | Giải ngân | [14 empty] | #REF! | ĐP
[13 empty] | NSTW | NSĐP |  |  | Doanh nghiệp | Hộ gia đình, cá nhân |  |  |  | 15 |  |  |  | Hạ tầng | Tín dụng
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 12221.3162 | 0 |  |  |  | 41 |  |  |  | TW | ĐP
| Dự án 1…. | [21 empty] | TW | ĐP
| …. | [21 empty] | TW | ĐP
[23 empty] | ĐP | ĐP
5 | Xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su | Công ty Cổ phần cao su Lai Châu | 5.000 tấn mủ/năm | Xã Nậm Tăm, Sìn Hồ | Số 1634/QĐ-UBND ngày 20/12/2017; 1587/QĐ-UBND ngày 27/11/2019; 487/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh | 54737 | 15000 | 39737 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 8184.2762 |  | - DN dự kiến đầu tư: Công ty Cổ phần cao su Lai Châu (Quyết định chủ trương đầu tư số 1634/QĐ-UBND ngày 20/12/2017) - Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 12/2018 - Hoàn thành quý III/2020. - Công nghệ áp dụng: Công nghệ chế biến cao su SVR 10-20 rút gọn - Ưu đãi đầu tư và điều kiện áp dụng: + Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị nhà máy chế biến; + Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; + Công suất tối thiểu 5.000 tấn mủ/năm. + Gắn với vùng nguyên liệu; - Thời hạn hiệu lực của QĐCTĐT: 50 năm | - Về NSTW: + Đối với nhà máy chế biến: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị theo Điểm a K1 Đ11 NĐ57; Mức hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư hạ tầng thiết bị (60%*43.000= 25.800 trđ) và không quá 15 tỷ/dự án. - Về NSĐP: Hỗ trợ tín dụng: Tính bằng vốn đầu tư*70% mức vay*2,67% chênh lệch*8 năm |  |  | TW | ĐP
6 | Trang trại chăn nuôi và sản xuất giống cây trồng | Công ty TNHH XD&TM Thắng Lợi | 5 ha chăn nuôi và trồng rau (quy mô 200 lợn nái; 4000 lợn thịt và 2 ha sản xuất rau và giống cây trồng) | Bản Nà Hẻ xã Bum Nưa huyện Mường Tè | Số 1587/QĐ-UBND ngày 27/11/2019; 487/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh | 27000 | 3000 | 24000 | Đã hoàn thành hạ tầng đi vào hoạt động | 5000 | Năm 2020 |  |  |  | 3000 | 3000 | 4037.04 |  | - DN dự kiến đầu tư: Công ty TNHH XD&TM Thắng Lợi - Tiến độ thực hiện: 02 năm - Công nghệ áp dụng: Chăn nuôi khép kín và trồng rau nhà lưới - Ưu đãi đầu tư và điều kiện áp dụng: +Tín dụng + quy mô 200 lợn nái; 4000 lợn thịt - Dự kiến diện tích đất thực hiện dự án: - Hình thức tập trung đất đai: cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hợp đồng liên kết… - Thời hạn hiệu lực của QĐCTĐT: 50 năm | - Về NSTW: Đối với sản xuất giống: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị, cây giống theo K5 Đ9 NĐ57; Mức hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư và không quá 3 tỷ/dự án. - NSĐP hỗ trợ Về tín dụng: Tính bằng vốn đầu tư*70% mức vay*2,67% chênh lệch*8 năm |  |  | ĐP | ĐP

## khv 2025 - CTMT (hidden)
BIỂU MẪU SỐ 02
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025
#REF!
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền |  |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (Số KH kéo dài phải khớp với số liệu đã ký xác nhận giữa UBND huyện, thành phố và KBNN) |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Luỹ kế giải ngân đến hết 2023 | Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2022 kéo dài sang 2023 đến thời điểm 31/12/2023 |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024 |  |  |  | Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2022 | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2024 |  |  |  | Nhu cầu còn lại sau năm 2023 |  |  |  |  | Kế hoạch năm 2025 | [5 empty] | Chủ đầu tư | Ghi chú |  | KHÔNG XÓA CÁC CỘT NÀY (dùng để lọc dự án)
[8 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [5 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 Từ 1/1/2023 đến thời điểm bao cáo | Tổng số | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | [7 empty] | Chương trình | Các huyện, Tp | Phan loại CT theo Tiêu chí NTM
[9 empty] | Tổng số | Vốn đầu tư |  | Nguồn huy động (nếu có) | [5 empty] | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) | [5 empty] | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) | [6 empty] | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) | [6 empty] | NSTW | NSĐP (tỉnh quản lý) | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | NSĐP (tỉnh quản lý) | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có)
[10 empty] | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 16 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 14 | 18 | 41 | 42 | 19 | 20 | 45 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 50 | 25 | 52 | 18 | 19
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | 29853 | 24649 | 2410 | 136 | 27307 | 24199 | 2447.8 | 2141 | 570 | 570 | 0 | 0 | 6645 | 6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2288.5 | 2288.5 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 6645 | 6645 | 0 | 0 |  | 17257 | 8734 | 0 | 0 | 17655 | 15137 | 0 | 2390 | 136 | 10294 | 10294 |  | #REF! | #REF! | #REF!
I | CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [7 empty] | 21361 | 18951 | 2410 | 0 | 18951 | 17451 | 689.8 | 383 | 570 | 570 | 0 | 0 | 4252 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 530.5 | 530.5 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 4252 | 4252 | 0 | 0 |  | 12124 | 6341 | 0 | 0 | 13292 | 10910 | 0 | 2390 | 0 | 6978 | 6978 |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu dất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [7 empty] | 308 | 280 | 28 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 8 | 0 | 200 | 200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
* | Dự án dự kiến khởi công mới 2025 | [7 empty] | 308 | 280 | 28 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 8 | 0 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0
- | Nội dung 2: Hỗ trợ làm nhà ở | xã Sùng Phài |  |  |  | 2 hộ | 2024-2025 |  | 308 | 280 | 28 |  | 280 | 280 | [28 empty] | 80 |  |  |  | 80 | 80 | 0 | 8 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài | [5 empty] | UBND xã Sùng Phài phân bổ chi tiết nội dung thực hiện sau khi có quyết định danh sách đối tượng chính sách
2 | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [7 empty] | 10500 | 8118 | 2382 | 0 | 8118 | 8118 | 331.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 | 0 |  | 5683 | 3478 | 0 | 0 | 7022 | 4640 | 0 | 2382 | 0 | 2205 | 2205 |  | 0 | 0 | 0
* | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [7 empty] | 10500 | 8118 | 2382 | 0 | 8118 | 8118 | 331.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 | 0 |  | 5683 | 3478 | 0 | 0 | 7022 | 4640 | 0 | 2382 | 0 | 2205 | 2205 |  | 0 | 0 | 0
- | Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | Kho bạc nhà nước tỉnh | 7984924 | 280-285 | Cải tạo cảnh quan miếu Tú Tỷ và cơ sở HTKT | 2022-2024 | Số 1405 22/7/2022 | 10500 | 8118 | 2382 |  | 8118 | 8118 | 331.8 | 25 |  |  |  |  | 1959 | 1959 | [7 empty] | 172.5 | 172.5 | [6 empty] | 1959 | 1959 |  |  |  | 5683 | 3478 |  |  | 7022 | 4640 |  | 2382 |  | 2435 | 2435 |  |  |  |  | Ban quản lý dự án thành phố
3 | Dự án 4: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [7 empty] | 2363 | 2363 | 0 | 0 | 2363 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 863 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 1846 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
* | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [7 empty] | 863 | 863 | 0 | 0 | 863 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 517 | 0 | 0 | 0 | 863 | 863 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 |  | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Suối Thầu | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8063893 | 280-290 | 0,537km | 2024-2025 | 549/17.11.2023 | 863 | 863 |  |  | 863 | 863 | [28 empty] | 517 |  |  |  | 863 | 863 |  |  |  | 346 | 346 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài
* | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2025 | [7 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Tả Chải | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh |  | 280-290 |  | 2025 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | [38 empty] | 1500 | 1500 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài
4 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [7 empty] | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 358 | 358 | 570 | 570 | 0 | 0 | 2293 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 358 | 358 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 2293 | 2293 | 0 | 0 |  | 5844 | 2863 | 0 | 0 | 5327 | 5327 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 2981 |  | 0 | 0 | 0
* | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | [7 empty] | 8190 | 8190 | 0 |  | 8190 | 8190 | 358 | 358 | 570 | 570 | 0 | 0 | 2293 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 358 | 358 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 2293 | 2293 | 0 | 0 |  | 5844 | 2863 | 0 | 0 | 5327 | 5327 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 2981 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hoá truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số - dân tộc Giáy (bản San Thàng, thành phố Lai Châu) | Tp. Lai Châu | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8048046 | 160-161 | Nhóm C | 2023-2025 | 947/11.9.2023 | 8190 | 8190 |  |  | 8190 | 8190 | 358 | 358 | 570 | 570 |  |  | 2293 | 2293 | [7 empty] | 358 | 358 |  |  | 570 | 570 |  |  | 2293 | 2293 |  |  |  | 5844 | 2863 |  |  | 5327 | 5327 |  |  |  | 2346 | 2346 |  |  |  |  | Ban quản lý dự án thành phố
II | CT MTQG xây dựng nông thôn mới | [7 empty] | 8492 | 5698 | 0 | 136 | 8356 | 6748 | 1758 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 5133 | 2393 | 0 | 0 | 4363 | 4227 | 0 | 0 | 136 | 3223 | 3223 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
* | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [7 empty] | 6884 | 4090 | 0 | 136 | 6748 | 6748 | 1758 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 5133 | 2393 | 0 | 0 | 4363 | 4227 | 0 | 0 | 136 | 1615 | 1615 |  | 0 | 0 | 41
1 | Đường giao thông nội đồng bản Sin Chải, xã Sùng Phài | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8028173 | 340-341 | L=1,2km | 2023-2024 | 692/5.12.2022 | 2748 |  |  |  | 2748 | 2748 | 1758 | 1758 |  |  |  |  | 2393 | 2393 | [7 empty] | 1758 | 1758 | [6 empty] | 2393 | 2393 |  |  |  | 2620 | 2393 |  |  | 227 | 227 |  |  |  | 128 | 128 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài
2 | Đường giao thông bản Lò Suối Tủng | Xã San Thàng | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8063891 | 280-292 | 0,6km | 2024-2025 | 950/13.11.2023 | 861 | 820 |  | 41 | 820 | 820 | [28 empty] | 515 |  |  |  | 861 | 820 |  |  | 41 | 305 | 305 |  |  |  | 41 | UBND xã San Thàng | nhân dân đóng góp 41trđ
3 | Đường giao thông nội đồng bản Sùng Phài | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8063892 | 280-292 | 1,95km | 2024-2025 | 548/17.11.2023 | 1995 | 1990 |  | 95 | 1900 | 1900 | [28 empty] | 1194 | 0 |  |  | 1995 | 1900 |  |  | 95 | 706 | 706 |  |  |  | 95 | UBND xã Sùng Phài | nhân dân đóng góp 95trđ
4 | Đường giao thông nội đồng bản Căn Câu | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh | 8063894 | 280-292 | 1,577km | 2024-2025 | 547/17.11.2023 | 1280 | 1280 |  |  | 1280 | 1280 | [28 empty] | 804 | 0 |  |  | 1280 | 1280 |  |  |  | 476 | 476 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài
* | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2025 | [7 empty] | 1608 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 1608 |  | 0 | 0 | 0
5 | Lắp đặt biển báo,biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc trên các tuyến đường xã | Xã San Thàng | Kho bạc nhà nước tỉnh |  | 280-292 |  | 2025 |  | 252 | 252 |  |  | 252 | [38 empty] | 252 | 252 |  |  |  |  | UBND xã San Thàng
6 | Đường giao thông nội đồng bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh |  | 280-292 |  | 2025 |  | 600 | 600 |  |  | 600 | [38 empty] | 600 | 600 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài
7 | Đường nội đồng số 2 bản Căn Câu, xã Sùng Phài | xã Sùng Phài | Kho bạc nhà nước tỉnh |  | 280-292 |  | 2025 |  | 756 | 756 |  |  | 756 | [38 empty] | 756 | 756 |  |  |  |  | UBND xã Sùng Phài